**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

с. Глинищево

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Брянского района на 2021 – 2030 годы

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановления Правительства Брянской области от 3 апреля 2017 г.№ 135-п г. Брянск «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области на 2017 – 2030 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Брянского района на 2021 – 2030 годы.

2.Контроль за исполнением возложить на заместителя начальника Управления образования Сергеенко Т.И., руководителя службы Управления образования по вопросам семьи и демографии Курашову Л.И.

Начальник Управления образования А.В. Азаркина

С приказом ознакомлены:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сергеенко Т.И.

94-16-45

Приложение №1

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Брянского района на 2021 – 2030 годы

I.      Общее описание «дорожной карты»

1.    Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Брянской области (далее – «дорожная карта») устанавливает мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Брянского района на 2021 – 2030 годы и этапы их реализации.

1.2. Основной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам, предоставляемым в образовательных организациях Брянского района в пределах установленных полномочий.

«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Брянского района разработан во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175;

постановления Правительства Российской Федерации от 17июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

постановления Правительства Брянской области от 03.04.2017г. №135-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Брянской области на 2017-2030 годы».

**2. Характеристика и проблемы, сложившиеся в сфере обеспечения** **беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования и предоставляемым на них услугам в образовательных организациях Брянского района**

Улучшение условий жизни инвалидов, их реабилитации, абилитации и интеграции в общество входят в число приоритетных государственных задач.
 По состоянию на 01.09.2020 в школах района обучается 57 детей-инвалидов (из них 21 - на дому, в том числе 4 - дистанционно). В рамках реализации федеральной программы "Доступная среда" созданы условия для беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в образовательных учреждениях Брянского района. Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Вступивший в силу с 1 января 2016 года Федеральный закон № 419-ФЗ, принятый во исполнение ратификации на территории Российской Федерации Конвенции о правах инвалидов, обязывает обеспечить доступность объектов и услуг для инвалидов всех организаций независимо от их организационно-правовых форм.

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом Управлением образования администрации Брянского района проводятся спортивные и физкультурные мероприятия. Отремонтированы спортивные залы в МБОУ «Лицей №1 Брянского района», МБОУ «Гимназия №1 Брянского района», МБОУ «Глинищевская СОШ», МБОУ «Нетьинская СОШ им Ю. Левкина», МБОУ «Супоневская СОШ №1 имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина», МБОУ «Новосельская СОШ», МБОУ «Теменичская СОШ», МБОУ «Молотинская СОШ», МБОУ «Госомская ООШ», МБОУ «Стекляннорадицкая СОШ», МБОУ «Отрадненская СОШ», МБОУ «Пальцовская СОШ имени Федора Владимировича Журавлева», спортивная площадка в МБОУ «Супоневская СОШ №2». В образовательных организациях действуют 9 спортивных клубов.

На 1 января 2021 года численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 95 % от общей численности данной категории в Брянском районе.

Привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом возможно лишь при создании соответствующих условий на спортивных объектах, развитии современной инфраструктуры с целью обеспечения их доступности для инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

В Брянском районе ведется активная работа по сетевой работе центров психолого-педагогической и социальной помощи в МБОУ «Снежская гимназия». МБОУ «Лицей №1 Брянского района», МБОУ «Гимназия №1 Брянского района», МБОУ «Отрадненская СОШ», МБОУ «Мичуринская СОШ», которые по территориально признаку обслуживают обучающихся образовательных учреждений Брянского района.

В образовательных учреждениях создана системы инклюзивного образования для удовлетворения существующих потребностей обучающихся.

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов реализуется участие в Международном социальном проекте «Паралимпийская миля».

Сайты образовательных организаций и Управления образования адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

Остаются актуальным ряд проблем доступности объектов образования, требующих дальнейшей проработки и комплексного решения.

**3. Цели «дорожной карты»**

Целями настоящей «дорожной карты» являются:

создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов (на период до 2030года);

реализация утвержденных до 2030 года ведомственных паспортов доступности и поэтапного повышения значений показателей их доступности;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг;

безусловная реализация условий предоставления услуг, определенных административными регламентами государственных и муниципальных услуг, порядками предоставления иных услуг, должностных регламентов(инструкций) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

систематическое инструктирование или обучение сотрудников органов и организаций (в соответствии с приказом Минтруда России от30 июля 2015 года № 527н), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

**4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»**

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Брянского района позволит достигнуть следующих результатов:

4.1. Соблюдение региональных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

4.2. Предоставление услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов.

4.3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств.

**5. Сроки реализации мероприятий «дорожной карты»**

Реализация «дорожной карты» рассчитана– с 2020 по 2030годы в один этап.

Предусмотренные задачи «дорожной карты» решаются исходя из материальных, трудовых и финансовых возможностей Управления образования администрации Брянского района.

**6. Управление и контроль реализации мероприятий**

 **«дорожной карты»**

Реализация мероприятий осуществляется соисполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Брянской области.

Текущее управление. Координацию в реализации «дорожной карты» осуществляет Управление образование. Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются ответственные руководители образовательных организаций.

**7. Оценка эффективности реализации мероприятий**

**«дорожной карты»**

Мероприятия «дорожной карты» направлены на предоставление инвалидам и детям-инвалидам равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» будет определяться на основе степени достижения плановых значений показателей, степени реализации мероприятий, направленных на их достижение:

показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице в приложении 1к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению показателей доступности для инвалидов и услуг (2020 – 2030 годы);

мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых «дорожной картой», представлены в таблице в приложении 2 к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению показателей доступности для инвалидов и услуг (2020 – 2030 годы).

Приложение 1

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп/п | Наименование показателей доступности для инвалидов | Ожидаемый результат повышения значений показателей доступности | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
|  | 2020 | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Доля административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг, содержащих требования по обеспечению условий доступности в общем количестве реализуемых административных регламентов, в % | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | "Управление образования администрации Брянского района" |
| 2. | Доля учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги, сотрудники которых прошли обучение по оказанию услуг инвалидам в доступных для них форматах в общем количестве учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги, в % | 100(плановая необходимость) | 100(плановая необходимость) | 100(плановая необходимость) | 100(плановая необходимость) | 100(плановая необходимость) | 100(плановая необходимость) | "Управление образования администрации Брянского района" |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию в общем количестве объектов социальной инфраструктуры, в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | "Управление образования администрации Брянского района" |
| 4. | Доля внесенных в информационный ресурс сведений об объекте в общем количестве объектов, прошедших паспортизацию, в % | 100 ( в соответствии с требованиями законодательства) | 100( в соответствии с требованиями законодательства) | 100( в соответствии с требованиями законодательства) | 100( в соответствии с требованиями законодательства) | 100( в соответствии с требованиями законодательства) | 100( в соответствии с требованиями законодательства) | "Управление образования администрации Брянского района" |
| 5. | Доля реконструируемых объектов капитального строительства, оборудованных с учетом доступности в общем количестве реконструируемых объектов, расположенных на территории района, в % | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | "Управление образования администрации Брянского района" |
| 6. | Доля объектов, введенных в эксплуатацию, расположенных на территории района, в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | "Управление образования администрации Брянского района" |

Приложение 2

Таблица

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты в образовательных организациях Брянского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель по «дорожной карте» | Ожидаемый результат повышения значений показателей доступности | Орган ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений  |
| 2021г | 2030 г |
|  |  | показателей доступности |
| 1 | Количество организаций , оказывающих услуги в сфере образования, в том числе: | 29 | 29 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | Количество дошкольных организаций | 5 | 5 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | Количество общеобразовательных организаций | 23 | 23 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | Количество иных  | 1 | 1 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 2 | Число объектов (зданий, помещений), закрепленных за образовательными организациями | 49 | 49 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 3 | Удельный вес введенных с 01.01.2021 г. в эксплуатацию объектов (зданий , помещений) в сфере образования, в которых предоставляются услуги в сфере образования Брянского района, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности инвалидов | 100% | 100% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 4 | Удельный вес существующих объектов в сфере образования, которые в результате проведения после 01.01.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию. | 60% | 60% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 5 | Удельный вес существующих объектов в сфере образования, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуг, предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых невозможно полностью обеспечить доступ с учетом потребностей инвалидов | 71% | 71% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 6 | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляется услуги, в том числе, на которых имеются: |  |  | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 20%(плановая необходимость) | 20%(плановая необходимость) | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | -сменные кресла-коляски | (плановая необходимость) | (плановая необходимость) | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - адаптированные лифты | 0 | 0 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - поручни | 29 % | 40% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - пандусы | 15% | 30% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - подъемные платформы | 0 | 0 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - раздвижные двери | 0 | 0 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - доступные входные группы | 15% | 30% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - доступные санитарно-гигиенические помещения | 15% | 20% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
|  | - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | 15% | 20% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 7 |  Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничения жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | 43% | 50% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 8 |  Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования | 100% | 100% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 9 | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | 21% | 30% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 10 |  Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | (плановая необходимость) | (плановая необходимость) | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 11 | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | (плановая необходимость) | (плановая необходимость | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 12 | Для педагогических работников дошкольных общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющих осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных общеобразовательных организаций | 15% | 20% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 13 | Доля детей –инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | 0,41% | 0,41% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 14 | Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, от общего числа детей – инвалидов данного возраста | 1,2% | 1,2% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 15 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | 100% | 100% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 16. | Количество общеобразовательных организаций на которых обеспечены условия допуска на объект собаки-проводники при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | (плановая необходимость) | (плановая необходимость) | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 17. | Количество работников , на которых возложены обязанности по оказанию помощи инвалидам | 29 | 29 | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 18 |  Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | 100%(плановая необходимость) | 100%(плановая необходимость) | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |
| 19 | Удельный вес органов и организаций в сфере образования, предоставляющие услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушение зрения (слабовидящих) | 100% | 100% | Администрация Брянского района, Управление образования администрации Брянского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |