Приложение

к приказу от 21.04.2023 №686

 **Региональная дорожная карта**

**адресной методической помощи**

**образовательным организациям Брянской области,**

**имеющим низкие образовательные результаты обучающихся,**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Показатель реализации** |
| 1 | Отбор школ  | До 15 января2023 года | Региональный координатор  | Подготовлен перечень ОО |
| 2 | Отбор кандидатур кураторов для сопровождения школ с низкими образовательными результатами обучающихся | До 15 января2023 года | Региональный координатор | Сформирова-на команда кураторов |
| 3 | Закрепление за школами кураторов и координаторов | До 15 января2023 года | Региональный координатор | Издан приказ департамента образования и науки Брянской области |
| 4 | Информирование руководителей школ, кураторов и муниципальных координаторов об участии в программе адресной помощи  | До 01 февраля 2023 года | Региональный координатор | Школы информированы |
| 5 | Самоанализ качества образовательной деятельности ОО | Февраль – март 2023 года | Руководители образователь-ных органи- заций | Самоанализ проведен |
| 6 | Индивидуальные консультации управленческих команд школ, кураторов, муниципальных координаторов | Каждую третью среду месяца | Региональный координатор | Доля ОО, принявших участие в консультации |
| 7 | Инструктивное совещание  | 13 апреля 2023 года | Региональный координатор | Разработан проект дорожной карты |
| 8 | Курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование психолого-педагогической компетентности педагогических работников» (педагогические команды ШНОР-2022) | 03.04-10.04 | Е.М.Морозова,старший преподаватель отдела мониторинга и аналитики ЦНППМ | Доля учителей ОО, принявших участие в обучении |
| 9 | Повышение квалификации в форме индивидуального образовательного маршрута по теме «Совершенствование профессиональных компетенций учителя в подготовке обучающихся к ВПР» (учителя русского языка) | 17.04-28.04 | И.С.Гапанович, методист-тьютор отдела тьюторского сопровождения ЦНППМ | Доля учителей ОО, принявших участие в обучении |
| 10 | Повышение квалификации в форме ИОМ по теме «Совершенствование профессиональных компетенций учителя в подготовке обучающихся к ВПР» (учителя математики) | 17.04-28.04 | И.С.Гапанович, методист-тьютор отдела тьюторского сопровождения ЦНППМ | Доля учителей ОО, принявших участие в обучении |
| 11 | Повышение квалификации в форме индивидуального образовательного маршрута по теме «Внутришкольная система оценки качества образования как механизм обеспечения объективности оценивания» (по результатам ВПР) | 17.04-28.04.2023 | Н.А.Лукутина, методист-тьютор отдела тьюторского сопровождения ЦНППМ | Доля управленческих команд ОО, принявших участие в обучении |
| 12 | Мониторинг рисков низких образовательных результатов (контекстные данные) | Апрель2023 года | Региональный координатор | Доля ОО, отнесенных к категории ОО, функционирующих в условиях снижения рисков образовательных результатов |
| 13 | Утверждение дорожной карты адресной помощи  | До 01 мая 2023 года | Региональный координатор | Издан приказ департамента образования и науки Брянской области |
| 14 | Диагностика профессиональных компетенций учителей ОО | Май 2023 года | Региональный координатор | Подготовлена аналитическая справка |
| 15 | Закрепление за МБОУ Бяковская ООШ Навлинского района центра образования «Точка роста» | Май 2023 года | Муниципальный координатор | Издан приказ муниципального органа управления образованием |
| 16 | Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров ОО в семинарах ЦНППМ по темам, связанным с обеспечением качества образовательных результатов | В течение года | Муниципальные координаторы | Доля ОО, принявших участие в семинарах |
| 17 | Разработка дорожной карты и антирисковых программ ОО преодоления учебной неуспешности | До 01 июня 2023 года | Кураторы ОО | Разработана дорожная картаРазработаны антирисковые программы |
| 18 | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся 9 классов | Октябрь2023 года | Муниципальные координаторы | Доля обучающихся ОО, успешно выполнившихдиагностическую работу |
| 19 | Повышение квалификации в форме индивидуального образовательного маршрута по теме «Проектное управление» (управленческие команды ОО) | 23.10-03.11 | О.В.Яковенко, заведующий отделом конкурсного сопровождения и инновационной деятельности ЦНППМ | Доля управленческих команд ОО, принявших участие в обучении |
| 20 | Мониторинг выполнения мероприятий антирисковых программ | До 01 декабря 2023 года | Кураторы ОО | Доля ОО, реализовавших мероприятия антирисковых программ в полном объеме |
| 21 | Достижение успешности в преодолении низких образовательных результатов обучающихся (обмен опытом) | Декабрь2023 года | Региональный координатор | Доля ОО, принявших участие в мероприятии |
| 22 | Формирование банка лучших практик преодоления рисков учебной неуспешности | Декабрь2023 года | Региональный координатор | Банк сформирован |