Приложение

к приказу от №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

 **основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2020 - 2021 учебном году**

|  |
| --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году**
 |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение статистико-аналитических материалов по итогам ЕГЭ в Брянской области в 2020 году | август - сентябрь2020 года | Департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент),ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» (далее - БРЦОИ) |
| 2. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ЕГЭ в 2020 году в Брянской области | сентябрь – октябрь 2020 года | департамент, БРЦОИ,Брянский институт повышения квалификации работников образования (далее - БИПКРО) |
| 3. | Подготовка статистико - аналитических отчетов о работе предметных комиссий Брянской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | август - сентябрь2020 года | департамент,  БРЦОИ, БИПКРО |
| 4.  | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:1) критериев эффективности организационно – технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9 и ИА-11;2) анализа результатов проведения ГИА -9 и ГИА-11, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска);3) итоговых отчетов о результатах работы ПК; | август - сентябрь2020 года | департамент,  БРЦОИ, БИПКРО |
| 5. | Представление итогов проведения ЕГЭ -2020 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых БИПКРО,заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ – 2020:«Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | август 2020 года | департамент,  БРЦОИ, БИПКРО,муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО) |
| 6. | Издание сборников по итогам проведения ЕГЭ - 2020: «Результаты единого государственного экзамена в Брянской области в 2020 году»«Результаты единого государственного экзамена выпускников XI классов образовательных организаций Брянской области в 2020 году». | август 2020 года сентябрь – октябрь 2020 года |  БРЦОИБРЦОИ |
| 7. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем с отличием  | август 2020 года | департамент,  БРЦОИ, БИПКРО,МОУО |
| 8 | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». | август 2020 года | департамент,  БРЦОИ, БИПКРО,МОУО |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1. **Повышение квалификации работников образования Брянской области по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1.1 | Корректировка программ повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа ГИА в 2020 году и изменениями в содержании КИМ | август - сентябрь2020 года | БИПКРО |
| 1.2. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года  | БИПКРО |
| 1.3. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения  | август 2020 | председатели предметных комиссий, БИПКРО  |
| 1.4. | Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ЕГЭ и ОГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | председатели предметных комиссий, БИПКРО |
| 1.5. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в течение года  | БИПКРО,МОУО  |
| 1.6. | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2020 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА | в течение года  | БИПКРО,МОУО  |
| 1.7. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям поорганизации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам | в течение года  | БИПКРО,МОУО  |
| 1.8. | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года | БИПКРО |
| 1.9. | Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | департамент, БИПКРО,МОУО |
| 1.10 | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения | в течение года | БИПКРО,МОУО |
| 1.11 | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения | в течение года | БИПКРО,МОУО |
| 1.12 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | департамент, БИПКРО,МОУО, ОО |
| 1.13 | Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на региональном уровне в рамках научно-практических конференций, совещаний, курсов повышения квалификации | в течение года  | департамент, БИПКРО,МОУО  |
| 1.14 | Публикации на сайте БИПКРО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, у которых обучающиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ | в течение года | БИПКРО |
| 1.15 | Формирование базы данных об учителях и руководителях ОО, демонстрирующих успешные практики достижения образовательных результатов | в сентябре | БИПКРО |
| 1. **Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку**
 |
| 2.1 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | БИПКРО, МОУО |
| 2.2 | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2020-2021 г.г.по отдельным графикам ОО | БИПКРО, МОУО, ОО |
| 2.3 | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года  | департамент, БИПКРО,МОУО  |
| 1. **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)**
 |
| 3.1 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | БИПКРО, МОУО |
| 3.2 | Проведение вебинаров, совещаний по вопросам организации и проведения ИС-11 для МОУО и руководителей общеобразовательных организаций | октябрь – ноябрь 2020 года | Департамент, БИПКО |
| 3.3 | Разработка примерных тем сочинения, материалов изложения для преподавателей русского языка.Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к ИСИ | до 01.10.2019 | БИПКРО |
| 3.4 | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. Анализ проведения и результатов ИС-11. | сентябрь – декабрь 2020 г., по отдельным графикам ОО | БИПКРО, МОУО, ОО |
| 3.5 | Мониторинг качества знаний обучающихся | в течение года  | департамент, БИПКРО,МОУО  |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов  | департамент |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | сентябрь 2020 года - май 2021 года | департамент,БРЦОИ,МОУО |
| 3 | Предоставление на согласование в Рособрнадзор председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | декабрь 2020 года | департамент |
| 4 | Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2020 года | департамент, ГЭК |
| 5. | **Издание приказов:**  |  |  |
| 5.1 | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2020 – 2021 учебном году. | август 2020 г. | департамент |
| 5.2 | Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при подготовке и проведении ГИА с участием органов власти и служб:- департамента образования и науки Брянской области;- УМВД России по Брянской области;- департамента здравоохранения Брянской области;- департамента ТЭК и ЖКХ;- ПАО «Ростелеком» по Орловской и Брянской областям;- Управление Роскомнадзора по Брянской области | сентябрь 2020 г. | департамент |
| 5.3 | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в Брянской области» | сентябрь 2020 г. | департамент |
| 5.4 | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2020 г. | департамент |
| 5.5 | Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожениюматериалов ГИА  | сентябрь 2020 г. | департамент |
| 5.6 | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Брянской области» | октябрь 2020 г. | департамент |
| 5.7 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области» | октябрь 2020 г. | департамент |
| 5.8 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году в Брянской области | октябрь 2020 г. | департамент |
| 5.9 | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2021 году | октябрь 2020 г. | департамент |
| 5.10 | Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году | ноябрь – декабрь  2020 г. | департамент |
| 5.11 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2020 г. | департамент |
| 5.12 | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2020 г. | департамент |
| 5.13 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11 | декабрь 2020 г. | департамент |
| 5.14 | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования | январь 2021 г. | департамент |
| 5.15 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2020 г. | департамент |
| 5.16 | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2020 г. | департамент |
| 5.17 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Брянской области в 2020-21 учебном году | декабрь 2020 г. | департамент |
| 5.18 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Брянской области в 2020-21 учебном году | декабрь 2020 г. | департамент |
| 5.19 | Приказ о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2021 г. | департамент |
| 5.20 | Приказ об организации и проведении досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА | январь 2021 г. | департамент |
| 5.21 | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2021 году | январь 2021 г. | департамент |
| 5.22 | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2021 г. | департамент |
| 5.23 | Приказы об утверждении состава и Положения о предметных комиссиях по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2020- 21 учебном году | февраль 2021 г. | департамент |
| 5.24 | Приказы об утверждении состава и Положения о конфликтной комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2020-21 учебном году | февраль 2021 г. | департамент |
| 5.25 | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2021 г. | департамент |
| 5.26 | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март, май 2021 г. | департамент |
| 5.27 | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2021 г. | департамент |
| 5.28 | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2021 г. | департамент |
| 5.29 |  |  |  |
|  | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области (в соответствии с расписанием проведения ГИА) | февраль – сентябрь 2021 г. | департамент |
| 5.30 | Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области | февраль – июнь2021 г. | департамент |
| 6. | Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | февраль 2021 г. | департамент |
| 7. | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2021 го. | департамент,БРЦОИ |
| 8.  | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | декабрь 2020г.- февраль-март 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области, в том числе на:-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);-организацию видеонаблюдения;- дооснащение РЦОИ, ППЭ; -каналы связи | сентябрь-декабрь2020 года | департамент |
| 2. | Формирование государственного задания ГАУ БРЦОИ по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | ноябрь-декабрь2020 года | департамент,БРЦОИ |
| 3. | Заключение департаментом и ГАУ БРЦОИ госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | ноябрь-декабрь2020 года | департамент,БРЦОИ |
| 4 | Обеспечение условий для функционирования ГАУ БРЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: | в течение года | департамент,БРЦОИ |
| 4.1 | Приобретение электронных подписей для сотрудников ГАУ БРЦОИ и вновь назначенных членов ГЭК на ППЭ | декабрь 2020 г. -февраль 2021 г. | департамент, БРЦОИ |
| 4.2 | Закупка ГАУ БРЦОИ технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2021 году | октябрь 2020 г. - апрель 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| 5. | Участие специалистов, привлекаемых к работе в период проведения ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году | в течение года | департамент,БРЦОИ |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | в течение года | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: - руководителей и специалистов департамента, БРЦОИ - председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | по отдельному плану-графику | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 3. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) | по плану ФИПИ | департамент,БРЦОИ |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август, ноябрь 2020 г., февраль, апрель 2021 года | департамент,БРЦОИ |
| 5. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2021 году, руководителями ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | ноябрь 2020 г.,декабрь 2020 г,март 2021 г.,май 2021 года | департамент,БРЦОИ |
| 6. | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы» | сентябрь - ноябрь 2020 г. | БИПКРО, МОУО |
| 7. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием:- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- ответственных за внесение сведений в РИС;- общественных наблюдателей,- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль - май 2021 г. | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 8. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | апрель 2021 г. | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 9. | Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | август – сентябрь 2020 г. | БИПКРО |
| 10. | Встречи с председателями предметных комиссий представителей департамента, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | май 2021 г. | департамент, БРЦОИ, БИПКРО |
| 11. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2021 году | май-июнь 2021 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | департамент, БРЦОИ, БИПКРО,МОУО |
| 12. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – апрель 2021 года | БРЦОИ, БИПКРО |
| 13. | Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ | февраль – апрель 2021 года | БРЦОИ, БИПКРО |
| 14. | Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА | февраль – апрель 2021 года | БРЦОИ, БИПКРО |
| 15. | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» | В процессе проверки работ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | председатели ПК, БРЦОИ, БИПКРО |
| 16. | Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии | май 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| 17. | Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций |  январь, апрель 2021 г. | департамент, БРЦОИ |
| 18. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | март- май 2021 г. | департамент, МОУО |
| 19. |  Проведение инструктивных совещаний по обучению общественных наблюдателей с целью разъяснения их конкретных обязанностей и прав  | не позднее, чем за один день до экзамена | департамент,БИПКРО |
| 20. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ | март, май,август 2021 г. | департамент, МОУО |
| 21. | Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года  | департамент,БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | департамент,БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. | в течение года | департамент,БРЦОИ |
| 3. | Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 2021 году | в течение года по отдельному плану | департамент,БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 4. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати ЭМ и сканирования ЭМ  | сентябрь 2020 г. – апрель 2021г. | департамент,БРЦОИ |
| 5. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», департаментом здравоохранения, департаментом ТЭК и ЖКХ, УМВД России по Брянской области, Управлением Роскомнадзора по Брянской области (осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи) | в течение года | департамент |
| 6. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и конфликтной комиссий  | февраль-май 2021 г. | департамент, МОУО |
| 7. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов | апрель-июнь 2021 г., сентябрь 2021 г. | департамент, ГЭК, МОУО |
| **7.** | **Планирование работы Регионального центра обработки информации:** |  |  |
| 7.1 | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по химии | в течение учебного года | департамент,МОУО, ОО |
| 7.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | сентябрь-октябрь2020 года | БРЦОИ |
| 7.3 | Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС | ноябрь 2020 г.– сентябрь 2021 г. | БРЦОИ |
| 7.4 | Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ  | в течение года | БРЦОИ |
| 7.5 | Прием заявлений на участие:1) в итоговом сочинении (изложении)2) в итоговом собеседовании3) в ГИА-114) в ГИА-9В досрочный и основной периоды 2021 года;В дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | ноябрь - март 2021 г. | ОО |
| 7.6 | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема" и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр тестирования» | по отдельному графику | департамент,БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.7 | Печать и комплектование КИМ ОГЭ, ГВЭ в БРЦОИ:1) на досрочный период 2021 года;2) на основной период 2020 года;3) на дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | апрель 2021 г.май 2021 г.август 2021 г. | департамент, ГЭК, БРЦОИ |
| 7.8 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ | апрель 2021 г.май 2021 г.август 2021 г. | департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО |
| 7.9 | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ | апрель 2021 г.май 2021 г.август 2021 г. | департамент, БРЦОИ |
| 7.10 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | апрель, май 2021 г. май-июль 2021 г.сентябрь 2021 г. | департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.11 | Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | БРЦОИ |
| 7.12 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.13 | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | ОО, БРЦОИ, КК |
| 7.14 | Передача сведений в ГЭК, внесение в государственную информационную систему "Государственной итоговой аттестации и приема", ФИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА | в течение суток со дня подачи апелляции | ГЭК, БРЦОИ, КК |
| 7.15 | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в БРЦОИ для внесения результатов апелляций в государственную информационную систему "Государственной итоговой аттестации и приема" | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | КК, БРЦОИ |
| 7.16 | Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки | по отдельному графику | департамент,БРЦОИ |
| 7.17 | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА | июль-сентябрь 2021 г. | БРЦОИ |
| 7.18 | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | по плану Рособрнадзора | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 7.19 | Сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА-11 в ППЭ | до 1 сентября 2021 г. | БРЦОИ |
| 7.20 | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение" | в течение года | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| **8.** | **Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11:** |  |  |
| 8.1 | Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Брянской области.  | ноябрь 2020 г. – март 2021 г. | департамент |
| 8.2 | Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС | по плану ФЦТ | департамент,БРЦОИ |
| 8.3 | Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования | ноябрь 2020 г.. | департамент |
| 8.4 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ | ноябрь 2020 г. –май 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| 8.5 | Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы | по отдельному плану | департамент |
| 8.6 | Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | департамент,БРЦОИ |
| **9.** | **Организация работы предметных комиссий и конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11:** |  |  |
| 9.1 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2020 году | декабрь 2020 г. | департамент, БРЦОИ, БИПКРО |
| 9.2 | Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования | март 2021 г. | департамент |
| 9.3 | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий | за две недели до дня проведения экзамена | БРЦОИ |
| 9.4 | Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий | по плану ФИПИ | департамент, БРЦОИ, БИПКРО |
| 9.5 | Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом  | апрель - июнь 2021 г. | БРЦОИ |
| 9.6 | Создание конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области, разработка Положения о конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ | март 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| **10.** | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11):** |  |  |
| 10.1 | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2020 г. | департамент,БРЦОИ, МОУО |
| 10.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2020 г.- апрель 2021 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.3 | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | БРЦОИ |
| 10.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | декабрь 2020 года – май 2021 года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.5 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения ИС-11 с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | ноябрь 2020 г. | департамент,МОУО, ОО |
| 10.6 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| **11.** | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):**  |  |  |
| 11.1 | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2020 года - январь 2021г. | департамент,БРЦОИ |
| 11.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2020 г.- апрель 2021 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11.3 | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | БРЦОИ |
| 11.4 | Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | февраль – май 2021 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11.5 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2020 года | департамент, МОУО, ОО |
| 11.6 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9  | декабрь 2020 -январь 2021 г. | МОУО, ОО |
| 11.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | январь 2021 г. | департамент,МОУО, ОО |
| 11.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | февраль- май 2021 г. | департамент,МОУО, ОО |
| **12** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |  |  |
| 12.1 | Сбор сведений от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь 2021 г. | БРЦОИ |
| 12.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | департамент, МОУО, БРЦОИ |
| 12.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 12.4 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту;2) выделение специализированных аудиторий;3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования;4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс);5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля;6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением;7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа;8) привлечение ассистентов;9) организация ППЭ на дому | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент, МОУО, ОО |
| 12.5 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | до 10.05.2021 г. | департамент, МОУО |
| 12.6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2021 г. | БРЦОИ, МОУО |
| 12.7 | Разработка Положения о комиссии тифлопереводчиков. Формирование и утверждение комиссии тифлопереводчиков по ГИА-9 | февраль-апрель 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| **13** | **Организация деятельности системы общественного наблюдения** |  |  |
| 13.1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  | ноябрь 2020 г.-май 2021 г. | департамент,МОУО |
| 13.2 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | по графику формирования РИС | департамент |
| 13.3 | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | до 10.05.2021 | департамент |
| 13.4 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент |
| 13.5 | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент, МОУО |
| 13.6 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | по расписаниюГИА 2021 | департамент |
| **14.** | **Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Брянской области (СИЦ)** |  |  |
| 14.1 | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей в СИЦ  | февраль2021 г. | куратор СИЦ |
| 14.2 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов-общественных наблюдателей | март, май 2021 г. | куратор СИЦ |
| 14.3 | Участие в федеральном Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников СИЦ | май 2021 г. | куратор СИЦ |
| 14.4 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении в форме онлайн-наблюдения | март, май 2021 г. | куратор СИЦ |
| 14.5 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей в СИЦ | до 25.05.2021 | департамент |
| 14.6 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | В соответствии с графиком ФЦТ | департамент, БРЦОИ |
| 14.7 | Анализ работы общественных наблюдателей в СИЦ | июль 2021 г. | куратор СИЦ |
| **15.** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |  |  |
| 15.1 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2021 г. | департамент, СИЦ |
| 15.2 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март-апрель - май2021 г. | департамент |
| 15.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | по федеральному графику (март, май 2021 г.) | департамент, БРЦОИ |
| 15.4 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | по расписанию ГИА | Уполномоченная организация |
| 15.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.6 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | за 2 недели до проведения ГИА | департамент, ГЭК, МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.8 | Прием ППЭ по Акту готовности | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | департамент, ГЭК, руководители ОО-ППЭ |
|  |  |  |  |
| 16. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА: - по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»); - по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - сканирование в аудиториях ППЭ»;  - технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | в течение года по федеральному графику | департамент,БРЦОИ,МОУО |
| 17. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2020 году | департамент,МОУО |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2020 году | по графику Рособрнадзора | департамент,МОУО |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; - интервью руководителей департамента образования и науки и БРЦОИ ВГТРК «Брянск», телекомпании «Брянская Губерния» и др.- обновление страницы «ЕГЭ по-брянски» в социальных сетях; | в течение годане позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленийне позднее чем за месяц до начала экзаменов апрель 2021 г.в течение года в течение года | департамент, ГЭКБРЦОИ,СМИ  |
| 3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку,- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент,БРЦОИ,МОУО, ОО |
| 4. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2021 году по сравнению с КИМ в 2020 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | департамент,МОУО, ОО |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент,БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 6. | Организация работы сайтов департамента, БРЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2020- июль 2021 г. | департамент,БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7. | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2020- апрель 2021 г. | департамент,БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | департамент,МОУО, ОО |
| 9. | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ  | декабрь 2020 г. - январь 2021 г. | департамент,БРЦОИ,МОУО |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2020 г., апрель-май 2021 г. | МОУО,ОО |
| 11 | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2021 г. | департамент |
| 12. | Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021 г. | департамент,МОУО |
| 13. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2020 г. –апрель 2021 г. | департамент,МОУО |
| 14 | Проведение акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2021 г. | департамент,МОУО |
| 15. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов,- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей),- подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации  | в течение года | департамент,МОУО,ОО |
| 16. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2020 года | МОУО,ОО |
| 17. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2020 г., январь 2021 г. | МОУО,ОО |
| 18. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | в течение года | департамент, БИПКРОМОУО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА;2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО;3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года | департамент,БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент,БРЦОИ |
| 3. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | декабрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. | департамент,БРЦОИ |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март - июль, сентябрь 2021 года | департамент, ГЭК,БРЦОИ, общественные наблюдатели |
| 5. | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | март - июнь 2021 г. |  |
| 6. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ГЭК, департамент,МОУО |
| 7. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2021 года | департамент,БРЦОИ МОУО |
| 8. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком РОН | департамент,БРЦОИ МОУО |
| 9. | Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов с использованием портала СМОТРИЕГЭ | по расписанию ЕГЭ 2021 года | департамент |
| 10. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11в 2021 году | департамент,МОУО |
| 11. | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА,- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ «зон риска». | по расписанию ГИА-9, ГИА-11в 2021 году | департамент,МОУО  |
| 12. | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11.Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2020 года – июль 2021года | департамент |