Приложение

План-график

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Брянского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Документ | Сроки  исполнения | Ответственные | Результат |
| 1. | Разработка проекта Плана –графика мероприятий по обеспечению введения обновленного образовательного стандарта среднего общего образования ( далее- ФГОС СОО) | | Проект плана | Март 2023 года | Управление образования администрации Брянского района | Проект плана |
| 2. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне | | Приказ Управления образования | январь 2023 | Управление образования администрации Брянского района | Синхронизированы процессы управления  введением ФГОС СОО |
| 3. | Проведение совещаний с подведомственными муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | План-график | ноябрь – декабрь 2022, январь – май 2023 | Управление образования администрации Брянского района | Синхронизированы процессы управления  введением ФГОС СОО |
| 4. | Проведение Управлением образования, общеобразовательными организациями Брянского района самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | | Отчет Управления образования в департамент общего и профессионального образования Брянской области | декабрь 2022 | Методический кабинет Управления образования администрации Брянского района | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 5. | Организация участия педагогического сообщества Брянского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | |  | январь,  февраль, март, апрель, май 2023 | Управление образования администрации Брянского района, руководители и педагоги образовательных организаций Брянского района | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 6. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | | Анализ дефицитов | январь – февраль 2023 | Управление образования администрации Брянского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности  муниципальных образовательных организаций к введению обновленного ФГОС |
| 7. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в Брянском районе | | Письмо Управления образования администрации Брянского района | Апрель 2023 года | Управление образования администрации Брянского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности  муниципальных образовательных организаций к введению обновленного ФГОС |
| 8. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | Список учебников | сентябрь 2023 | Управление образования администрации Брянского района | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | |
| 9 | | Утверждение муниципального планов- графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Приказ, план-график | Март 2023 года | Управление образования администрации Брянского района | Синхронизированы процессы управления  введение обновленных  ФГОС СОО на  федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | |
| 10. | | Активизация работы муниципальных  методических объединений ( РМО) учителей-предметников |  | январь – декабрь 2023 | Методический кабинет | Своевременно оказана  адресная помощь педагогическим  работникам |
| 11. | | Организация и проведение муниципального Фестиваля лучших педагогических практик памяти М.Я.Шеметова, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных  событий |  | март – апрель 2023 | Методический кабинет | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 12. | | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций и МБОУ ДО «Глинищевская ДЮСШ», учреждений обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего  образования, в  соответствии с  обновленными ФГОС СОО |  | январь – декабрь 2023 | Методический кабинет | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Брянского района |
| 13. | | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических  рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного  ФГОС СОО | Приказ( курсы повышения квалификации) | май – июнь 2023 | Методический кабинет по договору с ГАУ ДПО БИПКРО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Брянского района |
| 14. | | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам |  | июнь – декабрь 2023 | БИПКРО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных  результатов |
| 15. | | Организация включения в педагогическую  деятельность учителя  федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих  требованиям обновленного ФГОС СОО |  | август 2023 | БИПКРО, Управление образования | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы  эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 16. | | Организация системной работы по формированию функциональной  грамотности обучающихся | План работы Управления образования | по отдельному плану | Методический кабинет | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 17. | | Организация использования учителями- предметниками  федерального банка заданий по формированию  функциональной грамотности |  | постоянно | Методический кабинет | Российские школьники умеют решать задачи с различными  формулировками заданий |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | |
| 18. | | Организация обучения руководителей и педагогов ИРО/ИПК/ЦНППМ | По плану БИПКРО | ноябрь – декабрь 2022, март-апрель 2023 | Методический кабинет | Обучение педагогов и управленческих команд |
| ***V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | |
| 19. | | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО |  | декабрь 2023 | Методический кабинет | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в  муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | |
| 20. | | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в  общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации | Информация для размещения на сайте и СМИ | постоянно | Методический кабинет | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |