УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

От  10.01.2023 № 6 - п

С. Глинищево

О создании и функционировании

в общеобразовательных организациях Брянского района

центров образования естественно-научной и технологической

направленностей  «Точка роста»  в 2023-2024 годах

С целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 19 декабря 2022 года № 260-рп « Об определении органа исполнительной власти Брянской области, ответственного  за создание и функционирование в общеобразовательных  организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», приказа  департамента образования и науки Брянской области от 20.12.2022 № 1658/1 «О создании и функционировании  в общеобразовательных организациях Брянского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста»  в 2023-2024 годах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Брянского района, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Брянской области:

1.1. МБОУ «Новодарковичская СОШ»;

1.2. МБОУ «Нетьинская СОШ имени Ю. Левкина»

1.3. МБОУ «Малополпинская СОШ»

1.4. МБОУ «Пальцовская СОШ имени Федора Владимировича Журавлева»

1.5. МБОУ «Смольянская СОШ»

2. Директорам  МБОУ «Новодарковичская СОШ» Дыбко М.В., МБОУ «Нетьинская СОШ имени Ю.Левкина» Мармазинской А.А., МБОУ «Малополпинская СОШ» Бондаревой А.Ф., МБОУ «Пальцовская СОШ имени Федора Владимировича Журавлева» Седаковой Е.Н., МБОУ «Смольянская СОШ» Кузиной О.В. :

-  организовать  работу по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей  в соответствии с утвержденным комплексом мер ( дорожной картой)  (Приложение 1)

- приказами по ОО утвердить руководителей  Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- организовать контроль за размещением информации на сайте ОО в соответствии с требованиями.

3. Утвердить показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Брянского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей « Точка роста» согласно приложению №2.

4. Утвердить  Положение о Центре  образования естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с Типовым положением, определенным Приложением  № 5  к   приказу  департамента образования и науки Брянской области от 20.12.2022 № 1658/1 «О создании и функционировании  в общеобразовательных организациях Брянского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста»  в 2023-2024 годах».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                           А. В. Азаркина

Пищулина В.Ю.

94-16-25

Приложение 1

к приказу  Управления образования

администрации Брянского района

от 10.01.2023 года № 6-п

План мероприятий ( «Дорожная карта»)

по созданию в  общеобразовательных организациях Брянского района центров образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

| № | Наименование мероприятия, результата, | Ответственный исполнитель | Результат выполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение: 1.Утверждение перечня Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Брянском районе в 2023 году. 2. комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 3. должностного лица в составе муниципалитета ( школы), ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»; 4. показателей деятельности Центров «Точка роста»; 5. типового Положения о деятельности Центров ( Центра) «Точка роста» . | Управление образования администрации Брянского района, образовательные организации Брянского района | Приказ | До 25.01.2023 года |
| 2. | Согласование муниципальной программы «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области» с бюджетом на текущий год и прогнозом на 2024 год | Управление образования администрации Брянского района | Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области» с бюджетом на текущий год и прогнозом на 2024 год | До 31.01.2023 года |
| 3. | Информационное сопровождение создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей « Точка роста» | Образовательные организации | Оформление отдельного раздела на сайтах образовательных организаций ( медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования Точка роста) | До 01.02.2023 года |
| 4. | Разработка проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» согласно типовому проекту региона | Образовательные организации | Утвержденный Проект зонирования помещений Центра образования «Точка роста» на базе ОО | До 27.01.2023 |
|  | Инвентаризация материально –технических и кадровых ресурсов в целях создания центров «Точка роста» | Образовательные организации | Список помещений и перечень работ по подготовке данных помещений для функционирования центров «Точка роста» | До 01.02.2023, До 01.09.2023 года |
| 5. | Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ центров «Точка роста» | Управление образования, образовательные организации | Утвержденный и согласованный пакет проектно-сметной документации | До 01.03.2023 |
| 6 | Закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Управление образования, образовательные организации | Заключение контрактов ( договоров) | До 01.04.2023 |
| 7 | Проектирование образовательных программ для реализации их в центрах образования «Точка роста» | Образовательные организации | Размещение в «Навигатор дополнительного образования» образовательных программ урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования, справка в УО по их наличию и размещению | 01.05.2023-01.06.2023 г. |
| 8. | Инвентаризация кадровых ресурсов по созданию центров «Точка роста», обеспечение повышения квалификации педагогических работников центров «Точка роста» | Образовательные организации | Список педагогических работников для реализации образовательных программ, направление на курсы повышения квалификации | До 30.08.2023 года ( в соответствии с графиком) |
|  | Фотомониторинг 1 по приведению площадок Центров «Точка роста», готовность к ремонту | Образовательные организации | Фото по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным координатором | До 25 июня 2023 года |
| 9. | Ремонт, оформление помещений, приемка ремонтных работ. | Управление образования, образовательные организации | Приемка помещений Центров «Точка роста» | По муниципальному графику, в рамках приемки ОО к новому учебному году |
| 10 | Доставка оборудования | Образовательные организации | Установка оборудования | По региональному графику |
| 11 | Фотомониторинг 2 по приведению площадок Центров «Точка роста» | Образовательные организации | Фото по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным координатором | До 25 августа 2023 года |
| 12 | Утверждение образовательных программ, размещение их на сайте ОО | Образовательные организации | Утвержденный пакет нормативной документации на 2023-2024 учебный год, размещенный на сайте: 1. Приказ о создании Центра естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» 2. Положение о Центре естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» 3. План организационно-технических, учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на учебный ( «Дорожная карта») 4. Образовательные программы | До 30.08.2023 года. |
| 13 | Начало работы центров «Точка роста» | Образовательные организации | Торжественное мероприятие по открытию центров «Точка роста» | 01.09.2023 года |
| 14 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Образовательные организации, Управление образования | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года |
| 15 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | Образовательные организации, Управление образования | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года |

Приложение 2

к приказу  Управления образования

администрации Брянского района

от 10.01.2023 года № 6-п

Показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в Брянском районе, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций Брянского района, на базе которых создаются Центры в 2023 году |
| --- | --- | --- |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 362 |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 190 |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации (%) | 100 |